## Лист1
Project Plan
Project Name: Image
Project Team:
Team Leader | Smagin V.V.
Coder 1 | Proskurin D.A.
Coder 2 | Balashenko P.U.
Build Engineer | Proskurin / Balashenko
Technical Writer | Balashenko
Deadlines
|  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-25
Software Project Plan | bar: 2020-10-05
Marketing Requirements Specification | bar: 2020-10-12 to 2020-10-19
Software Requirements Specification | bar: 2020-10-19 to 2020-10-26
Software Disign Specification | bar: 2020-10-26 to 2020-11-09
Code Issue List | bar: 2020-11-02 to 2020-11-16
Code Release 1.0 | bar: 2020-11-09 to 2020-12-07
User Manual | bar: 2020-11-30 to 2020-12-07
Software Test Plan | bar: 2020-12-07 to 2020-12-28
Requirements Tracaebility Matrix | bar: 2020-12-21 to 2020-12-28
Test Logs | bar: 2020-12-28 to 2021-01-11